Minnesanteckningar Styrelsemöte 251120

Närvarande: Martin Nilsson (registerhållare), Jakob Dahlberg, Joakim Hennings, Olov Norlén, Daniel Nordanstig.

- Årsrapporten 2025 presenteras av registerhållaren. Styrelsen diskuterade åter kvalitetsindikatorerna. Till nästa årsrapport ska kvalitetsindikatorn för hyoparatyreoidism efter bilateral tyreoidea-kirurgi rensas för ingrepp inkluderande central lgl-utrymning. Redovisa hur hög andel med lågt PTH postop står på Ca vid korttidsuppföljningen. Vi ska också överväga att redovisa perioperativ komplikation istället för konvertering vid endoskopisk kirurgi.

- Registerhållaren informerade om prognosen för WHO-uppdateringen, med planerad driftsättning kring 7/1 2026.

- Ekonomin från 2026 helt styrd av RC Syd, registret får äska medel för utvecklingsprojekt etc. Ackumulerade medel tas i anspråk.

- Registerhållaren redogjorde för överväganden kring att flytta hemsidan till RC Syds interna regi.

- Förutsättningar för automatisk överföring diskuterades. Ola Ahrens har meddelat att uppdatering av tjänstekontrakten via NKRR/Inera och anslutning av Uppsala förväntas ta 6 v arbetstid i anspråk. Den hittills diskuterade end-end-lösningen för Stockholm skulle kräva komplett revidering av den bakomliggande databasen eftersom registrets logik inkl felavkänning ligger i gränssnittet. Bedöms kräva 6 månaders arbete, så extremt kostsamt. Eventuellt en öppning vad gäller anslutning av Region Stockholm via NKRR då driften flyttar från VGR till Inera.